МОУ специальная (коррекционная) школа-интернат №9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии

ПРОЕКТ

«Моя жизненная позиция»

1. Проблема, на решение которой направлен проект.

Ежегодно в городе Ярославле органами системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявляются более 300 детей, оставшихся без попечения родителей. В городе функционирует 4 детских дома и специальная (коррекционная) школа-интернат №9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии.

Согласно статистическим данным, на начало 2006г. в школе-интернате №9 воспитывается 187 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

## По данным исследований, вокруг «интернатских» детей формируются условия, отличающиеся от условий проживания «семейных» детей. Особенностями таких условий являются:

- Замкнутость и ограниченность пространства жизни;

- Преобладание директивно опекающего стиля в системе отношений «взрослый-ребенок»;

- Ограниченные и однообразные социальные контакты;

- Затрудненность в проявлении собственной активности в решении жизненных задач.

Наличие этих условий обуславливает основную особенность самосознания детей-сирот – неумение конструктивно разрешать проблемные ситуации, затруднение в выборе жизненного пути и профессии, несформированность приоритета здорового образа жизни.

Контингент воспитанников школы-интерната №9 характеризуется большим количеством  детей с ранимой психикой. Это дети, пережившие отказ, смерть, неблагополучие родителей, близких им  людей. Культурно-досуговый потенциал невелик. Затруднено профессиональное обучение молодежи. Поэтому создается впечатление ситуации образоватеьного и воспитательного вакуума для подрастающего поколения.

2.Цели и задачи проекта.

Цель проекта – формирование позитивной Я-концепции воспитанника детского дома, в стремлении к успеху во всех сферах жизнедеятельности Ярославского общества в качестве равноправного его члена, развития поведенческих стратегий воспитанников детского дома, способствующих эффективному совпадению с требованиями социальной среды.

Задачи проекта

–формирование социально компетентной личности, способной к эффективной самореализации во всех сферах современного общества;

-создание условий для успешной социальной адаптации воспитанников детских домов;

-создание специализированных рабочих мест для выпускников детского дома, профориентация;

-формирование активной гражданской позиции;

-профилактика девиантного поведения подростков;

Достижению поставленных задач будет способствовать реализация следующих программ:

1.Внедрение курса Технологии самосовершенствования личности в учебно-воспитательный процесс школы-интерната№9.

2.Реализация программы «Расширение социальных контактов детей из детских домов» совместно с ЯРБОБО «Друзья русских сирот».

3.Реализация программы молодежного военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» совместно с Общероссийской общественной организацией инвалидов и ветеранов Чеченской войны «Защитник», ЯРО ОООИВА, Советом ветеранов Заволжского района.

4.Внедрение программы «Временное трудоустройство» совместно с ГУ Ярославский городской центр занятости населения.

5.Реализация программы по профилактике употребления ПАВ «Сделай свой выбор» совместно с МОУ ГЦ Психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников.

3. Целевая группа

Воспитанники школы-интерната №9, 160 человек, в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Ожидаемые результаты проекта.

1.Накопление опыта социальных проб (личностных и профессиональных).

2.Рост численности воспитанников, занимающихся в объединениях дополнительного образования детей.

3.Занятость молодежи в свободное от основного режима время значимой деятельностью.

4.Получение профессиональных навыков.

5.Формирование у воспитанников гражданско-патриотических качеств.

6.Снижение количества молодежи употребляемых ПАВ.

7.Издание методических материалов по итогам реализации проекта.

5. Оценка эффективности проекта.

- Анкетирование участников проекта.

- Массовость участия в проекте  воспитанников

- Заинтересованность организаций - партнеров в проекте

- Открытие на базе школы-интерната информационно-методических пунктов.

- Наблюдение воспитателей, администрации

6.Персонал.

Коллектив исполнителей:

| Основной состав: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта |  |
|  | Закатова И.Н | директор школы-интерната №9 |
|  | Члены рабочей группы |  |
|  | Петрушова Н.А., Митюкова С.П. Ефимова И.И., Луканина М.Ф. | МОУ Школа-интернат №9, МОУ Школа-интернат №9, МОУ Школа-интернат №9, МОУ ГЦ ПМСС ДКШ |
|  | Волонтеры: |  |
|  | Представители организаций и учреждений, участвующих в проекте: -Лазаускайте О.А. -Гоголев Ю.В. -Коряковцева О.А. -Раздобурдина Г.В. -Дмитриев А.В. -Горячев Е.Я. -Лапаева Д.В. -представители педагогического коллектива школы-интерната, -педагоги учреждений дополнительного образования детей, -студенты ЯрГУ, ЯГПУ | ### Директор ГЦЗН Директор ГЦ ПМСС ДКШ ЯГПУ им.К.Д.Ушинского ЯрГУим. П.Г.Демидова ЯРО ОООИВА Совет ветеранов ООО «Фемида» |

7. Этапы и сроки реализации:

1.Подготовительно-ориентировочный: согласование позиций участников проекта, составление совместных планов работы, заключение договоров о намерениях.  Январь-февраль 2006г.

2.Организационно-деятельностный: реализация программ, корректировка планов, расширение круга участников проекта. Март-ноябрь 2006г.

3.Заключительно-аналитический: проведение исследований, подведение итогов, обобщение опыта, издание методических материалов. Декабрь 2006г.

Взаимодействие участников проекта.

МОУ школа-интернат №9

«Защитник»,

ЯРО ОООИВА, Совет ветеранов

ЯРБОБО «Друзья русских сирот»

ЯГПУ, ЯрГУ

ИРО, лаборатория развивающих технологий

ГУ Ярославский городской центр занятости населения

Учреждения Дополнительного образования детей

МОУ ГЦ Психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования школьников

Приложение 1

Программа экспериментальной деятельности по внедрению технологии саморазвития личности в учебно-воспитательный процесс щколы-интерната №9

| Этапы эксперимента | Задачи | Содержание деятельности | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I подготовительный | #### Организационные разработать функционал по внедрению и реализации эксперимента | Разработка механизма реализации эксперимента: распределение функциональных обязанностей между участниками эксперимента | Администрация | Февраль-май 2006г. |
|  | Кадровые осуществить подготовку кадров к реализации эксперимента | Ознакомить кадровый состав с целями проводимого эксперимента и концептуальными подходами к реализации; ознакомить с программой осуществления эксперимента | Жукова Л. Б., специалисты РАО г.Москва | Февраль-март 2006г. |
|  | Мотивационные выявить и проанализировать сопротивления, риски, неопределенность | Провести работу по ознакомлению с основными ценностями и целевыми установками, составляющими основу эксперимента по технологии СРЛ | Администрация Жукова Л. Б. Петрушова Н.А. | Март-май 2006г. |
|  | Содержательные разработать содержание эксперимента в соответствии с выбранной темой, целями и задачами. | Составление плана экспериментальной деятельности, корректировка учебных и воспитательных планов | Администрация, методический совет | Июнь 2006г. |
|  | Информационные обеспечить информационную поддержку на всех уровнях проведения эксперимента | Проведение методических заседаний, семинарских занятий, педагогических советах по освоению технологии СРЛ | Жукова Л. Б. | В течение года |
| II.практический | Практическое внедрение основ технологии СРЛ | Введение курса СРЛ по всем классам в учебные и воспитательные планы | Администрация | 2005-2006г.г. |

Приложение 2

Программа «Расширение социальных контактов детей из детских домов»

1. Суть проекта:

В ходе реализации проекта планируется постепенное вовлечение студентов вузов г. Ярославля и членов молодежных организаций в систему социально-педагогического сотрудничества с детьми и сотрудниками детских домов и интернатов. Постепенное вовлечение предполагает не только совместное планирование, обсуждение и подготовку мероприятий, но и организацию рефлексивной деятельности.

В течение первого года предлагаемая программа будет апробирована на базе интерната № 9 (Заволжский район г. Ярославля, 186 воспитанников). Программа позволит создать условия для формирования опыта социально-одобряемого поведения в различных ситуациях жизнедеятельности: трудовой, досуговой, познавательной, спортивной и др. Воспитанникам будет предоставлена возможность выбора социальной роли и способа ее осуществления. Предлагается использовать активные формы социально-педагогического взаимодействия студентов и воспитанников детских домов: мастер-классы, экскурсии, деловые и сюжетно-ролевые игры, постановка театральных миниатюр, создание выставок творческих работ, спортивные праздники и развлекательные мероприятия.

Вся деятельность в рамках предлагаемой программы будет осуществляться в сочетании с психолого-педагогическим сопровождением и организации рефлексивной деятельности. Все предлагаемые мероприятия будут готовиться с учетом пожеланий специалистов-практиков детских домов и интернатов, не нарушая запланированного ритма жизни воспитанников. Подбор содержания и последовательность мероприятий опирается на уже сложившиеся в жизни Российского общества традиции, учетом пожеланий детей и инициатив студенческих коллективов вузов. Определены участники проекта - это Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославский театральный институт и Международный университет бизнеса и новых технологий. Планируется привлечение к участию в проекте студентов и других учебных заведений г. Ярославля

В рамках апробации проекта предполагается мониторинговое сопровождение всех проводимых мероприятий. Наиболее интересные, значимые для детей мероприятия будут представлены в методических рекомендациях для внедрения и распространения.

Кроме того, предполагается осуществление правового просвещения воспитанников детских домов, которое будет проводится силами инициативной группы студентов-юристов МУБиНТа. Информацию о своих правах дети смогут получить через участие в развивающих мероприятиях (викторины, групповые консультации «Вопрос - ответ» и др.). Также в программе будет принимать участие региональная молодежная организация «Молодежное Единство». Предлагается создать условия для включения воспитанников в совместные трудовые дела в рамках плана деятельности организации. Участие в трудовых делах совместно с молодыми активистами позволит увеличить контакты и формировать трудовые навыки.

В программе планируется участие музейных работников. По предварительной заявке будет предложена бесплатная экскурсия или возможность участие в организованных тематических праздниках. Все это позволит приобщить детей к истокам истории и культуры нашей Родины, тем самым способствовать формированию патриотических чувств и толерантного поведения. Перечень предлагаемых музейных мероприятий предлагается.

Приложение 3

Совместный план работы молодежного военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» при школьном музее с Общероссийской общественной организацией инвалидов и ветеранов Чеченской войны «Защитник».

| Месяц | Мероприятие | Название |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | 1 . Совместный план работы. 2. Праздник. | «Военно-спортивная игра «Зарница» |
| Октябрь | 1 . Теоретическое занятие 2. Практическое занятие | «История русской армии и защиты Отечества». «Освоение навыков ориентирования на местности». |
| Ноябрь | 1 . Теоретическое занятие. 2. Практическое занятие. | «Современные и вооруженные силы и их структуры». Полигон |
| Декабрь | 1 . Теоретическое занятие. 2. Практическое занятие. | «Основы здорового образа жизни и физического совершенствования, медицинской подготовки» Полигон |
| Январь | 1 . Теоретическое занятие. 2. Практическое занятие. 3. Экскурсия | «Основы безопасности и жизнедеятельности ЧС» Полигон «История трех воин» |
| Февраль | 1 . Теоретическое занятие. 2. Практическое занятие. 3. Посещение крупных соревнований по военно-спортивному направлению | «Военно-прикладные игры на местности, с элементами выживания» Полигон |
| Март | 1 . Теоретическое занятие. 2. Практическое занятие. | «Трудовые акции на объектах истории и культуры совершенствования материальной базы клуба». Полигон. Спортзал. |
| Апрель | 1 . Теоретическое занятие. 2. Практическое занятие. | «Встреча с интересными людьми». Соревнования на местности. |
| Май | 1. Поход. | «За звание лучшего». |

Совместный план работы молодежного военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» и ярославской региональной организацией «Общероссийской общественной организацией войны Афганистана» (ЯРО ОООИВА)

| Месяц | Мероприятие | Название |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | Встреча с ветеранской организацией. Совместный план работы на новый учебный год. | «Их именами гордится страна» |
| Октябрь | Встреча с ветеранами Афганистана. | «Опаленные войной» |
| Ноябрь | Основные правила стрельбы. Меры безопасности. Занятия. | «Юный стрелок». |
| Декабрь | Встреча с полковником в отставке Кариневский В.А. | «Техника безопасности при стрельбе из пневматического оружия». |
| Январь | Встреча с участниками ВИА «Солдатская студия». Концерт. | «Солдатская песня». |
| Февраль | Экскурсия в музей «Боевой славы». | «Ярославцы в годы войны». |
| Март | Клуб матерей. Встреча с председателем клуба матерей Сафоновой А.В. | «Мы годимся своими сыновьями». |
| Апрель | Экскурсия в Ракетное училище. | «Боевой путь». |
| Май | Литературная встреча с поэтессой Колягиной Л.Г. | «Борец за мир». |

Приложение  4

План мероприятий программы «Временное трудоустройство»

Социальная адаптация воспитанников школы-интерната №9 посредством трудового воспитания, профессиональной ориентации и самоопределения.

| № | мероприятие | Сроки | Категория | Внешние связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Трудовая бригада |  |  |  |  |
| 1 | Работа с ЦЗН г.Ярославля: заключение договоров о сотрудничестве, составление общих планов, разработка формы, эмблемы | февраль | Сотрудники ЦЗН | Центр занятости населения |
| 2 | Создание трудовых бригад, организация работы | Март-май, Сентябрь-декабрь | Воспитанники школы-интерната 14-18 лет | Предприятия г.Ярославля |
| 3 | Анализ работы, публикация опыта | Июнь, январь | Сотрудники шк-интерната и ЦЗН | Издательство |
| # Профориентация выпускников |  |  |  |  |
| 1 | Предварительной согласование с профессиональными учебными заведениями о наборе на обучение | февраль | Администрация УЗ |  |
| 2 | Экскурсии в ПУ, техникумы, запись на подготовительные курсы. | март | Учащиеся 9-х классов |  |
| 3 | Обучающий семинар «Права и обязанности воспитанников детских домов, и интернатов в ходе выбора, получения профессии и устройства на работу» |  | Учащиеся 9-х классов |  |
| 4 | Устройство воспитанников в УЗ | Май-август | Учащиеся 9-х классов | Профессиональные учебные заведения |
| 5 | Подготовка личных дел воспитанников | октябрь |  | Службы УВД, отделы образования территориальных администраций районов |
| 6 | Диагностика общей профориентации (психолого-педагогическая игра «Ярмарка вакансий») | Ноябрь-декабрь | Учащиеся 9-х классов | «Ресурс» |
| 7 | Предварительный подбор профессий и учебных заведений с учетом тестирования и медицинских показаний. | Декабрь-январь | Учащиеся 9-х классов | Центр занятости населения, профессиональные учебные заведения |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОГРАММА

(по первичной профилактике наркомании)

«Сделай выбор»

Содержание программы

1. Проблема, на решение которой направлен программа.

В настоящее время одной из наиболее серьезных социальных проблем в стране и республике является употребление психоактивных веществ (ПАВ). Причем наблюдается росту потребления наркотических средств среди детей и подростков.

По данным Минздрава России 20 % подростков употребляют наркотики:

в возрасте 8-10 лет дети пробуют коноплю, затем героин, с 11 лет принимают наркотики постоянно. Существуют причины, которые порождают эти явления.

.   Контингент воспитанников школы-интерната №9 характеризуется большим количеством  детей с ранимой психикой. Это дети пережившие отказ, смерть, неблагополучие родителей, близких им  людей. Культурно-досуговый потенциал невелик. Затруднено профессиональное обучение молодежи. Поэтому создается впечатление ситуация образоватеьного и воспитательного вакуума для подрастающего поколения.

Таким образом,  причинами употребления ПАВ являются:

- неблагоприятная социальная - экономическая и культурно-досуговая ситуация в школе-интернате;

- недостаточная информированность детей и подростков о вреде ПАВ для здоровья и развития человека;

- отсутствие молодежных объединений и взрослых, искренне заинтересованных в искоренении употребления ПАВ подростками.

Поэтому существует необходимость разработки и реализации в школе-интернате программы по первичной профилактике наркомании "Сделай выбор", который поможет молодежи сделать выбор в жизни, определиться со своей занятостью в свободное время.

2.Цели и задачи программы.

Цель программы:

- создание системы, направленной на предупреждение употребления ПАВ.

Достижению поставленной цели будут способствовать решения следующих задач:

- Формирование негативного отношения детей к этому явлению.

- Привлечение внимания общественности к данной

проблеме и вовлечение специалистов различного уровня в ее

решении.

- Создание условий для осмысления детьми и подростками проблемы.

и последствия употребления ПАВ.

- Ознакомление детей с программами и руководителями творческих и спортивных объединениями, школы-интерната;

3.   Целевая группа, на которую направлен программа: воспитанники школы-интерната №9.

4. Ожидаемые результаты программы.

1. Снижение количества молодежи употребляемых ПАВ.

2. Досуговая занятость молодежи в интернате.

4. Зарождение традиций ЗОЖ в школе-интернате

5. Создание открытой системы доверительных консультпунктов по решению подростковых проблем и пропаганде ЗОЖ (директор, психологическая служба, медицинская служба, привлеченные специалисты медико- психологических служб города).

6.Рост  численности  групп дополнительного образования, занятость молодежи в свободное время от основного режима значимой деятельностью

5. Оценка эффективности программы.

- Анкетирование участников проекта.

- Массовость участия в проекте  воспитанников

- Заинтересованность организаций партнеров в проекте

- Открытие эффективных точек на базе школы-интерната по вопросам ПАВ и подростковым проблемам.

- Наблюдение воспитателей, администрации

6. Деятельность в рамках программы.

Для достижения прогнозируемого результата мы планируем в рамках проекта:

- исследование явления употребления ПАВ среди детей и подростков школы-интерната №9;

-популяризация знаний о последствиях употребления ПАВ;

-привлечение внимания коллективов школ, других образовательных учреждений, социальных служб;

-создание  центра нарколого-психологической службы по решению подростковых проблем;

-обеспечение досуговой занятости  воспитанников